## 作業手順書(基礎柱筋組)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 基礎柱筋組 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 荷受け端太角・荷締め番線・結束番線
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ・脚立（足場板併用）・たち馬・移動式クレーン | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)新規入場者のチェックをする | [27 empty] | 18 | 5
| 2)有資格者を選任する | [27 empty] | 14 | 5
| 3)作業前打合せ | [27 empty] | 12 | 4
| 4)資機材の確認 | [27 empty] | 11 | 4
| 5)機械工具の点検 | [27 empty] | 10 | 4
| 6)作業足場、作業ｴﾘｱの点検 | [27 empty] | 9 | 4
本作業 | 1)作業方法を検討する |  |  | ①作業員全員で | [24 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ②組立図で | [24 empty] | 7 | 2
| 2)墨のチェックをする |  |  | ①図面と合わせて | [24 empty] | 5 | 2
| 3)ＸＹ方向符号を確認する |  |  | ①方向を決め符号を付け | [24 empty] | 4 | 1
| 4)鉄筋の本数を確認する |  |  | ①Ｘ,Ｙの符号別に | [24 empty] | 3 | 1
| 5)柱筋を荷降し運搬する |  |  | ①玉掛け作業手順で |  |  |  | ・横移動から一旦停止したとき、荷崩れを起こし、 | [9 empty] | ・玉掛け作業は有資格者が行い、2点つりとする | [7 empty] | 玉掛け者 |  |  | 2 | 1
|  |  |  | ②小運搬は2人で |  |  |  | 吊り荷が落下する
|  |  |  | ③声を掛け合って |  |  |  | ・運搬中、相番者と歩調が合わず荷を落とす | [9 empty] | ・鉄筋小運搬時は声を掛け合い作業する | [7 empty] | 作業員
| 6)主筋を建て込む |  |  | ①しっかりと固定し |  |  |  | ・主筋の仮止めが悪くて主筋が倒れ激突する | [9 empty] | ・主筋建て込み中は1人がしっかり支え | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②一人がささえ | [13 empty] | 仮止めをする
③仮止めをして
| 7)フープ筋を取り付ける |  |  | ①決められた本数を |  |  |  | ・段差に脚立を設置し、昇降時、バランスを崩し脚立 | [9 empty] | ・脚立作業は3点支持とし、足場上での作業は | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②高所は脚立3点支持で使用し |  |  |  | から転落する | [9 empty] | 安全帯をフープ筋に掛け使用する | [8 empty] | 原則、たち馬を使用すること
③安全帯を使用し
| 8)フープ筋と主筋を結束する |  |  | ①決められた間隔で |  |  |  | ・段差に脚立を設置し、昇降時、バランスを崩し脚立 | [9 empty] | ・脚立作業は3点支持とし、足場上での作業は | [7 empty] | 作業員 | 原則、たち馬を使用すること
|  |  |  | ②高所は脚立3点支持で使用し |  |  |  | から転落する | [9 empty] | 安全帯をフープ筋に掛け使用する
③安全帯を使用し
後始末 | 1)脚立・足場板を片付ける |  |  | ①所定の場所に整理整頓して
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
脚立にまたがっての作業禁止
１種類毎に玉掛けすること

## 作業手順書(基礎配筋（地中梁配筋）)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 基礎配筋（地中梁配筋）-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 荷受け端太角・荷締め番線・結束番線
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ・脚立（足場板併用）・たち馬・移動式クレーン | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)新規入場者のチェックをする | [27 empty] | 18 | 5
| 2)有資格者を選任する | [27 empty] | 14 | 5
| 3)作業前打合せ | [27 empty] | 12 | 4
| 4)資機材の確認 | [27 empty] | 11 | 4
| 5)機械工具の点検 | [27 empty] | 10 | 4
| 6)作業足場、作業ｴﾘｱの点検 | [27 empty] | 9 | 4
本作業 | 1)作業方法を検討する |  |  | ①作業員全員で | [24 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ②組立図で | [24 empty] | 7 | 2
| 2)墨のチェックをする |  |  | ①図面と合わせて | [24 empty] | 5 | 2
| 3)材料を荷降し運搬する |  |  | ①玉掛け作業手順で |  |  |  | ・横移動から一旦停止したとき、荷崩れを起こし、 | [9 empty] | ・玉掛け作業は有資格者が行い、2点つりとする | [7 empty] | 玉掛け者 |  |  | 4 | 1
[8 empty] | 吊り荷が落下する | [20 empty] | 3 | 1
[8 empty] | ・2人作業時歩調が合わず荷を落とす | [9 empty] | ・鉄筋小運搬時は声を掛け合い作業する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 2 | 1
| 4)Ｘ及びＹ方向の下端を |  |  | ①脚立足場を設け |  |  |  | ・脚立を段差に設置し、バランスを崩し足場から | [9 empty] | ・脚立足場は、凹凸等を点検し、平坦な場所に | [7 empty] | 作業員
| 配筋する |  |  | ②開き止めの金具を確実に掛け |  |  |  | 転落する | [9 empty] | 3点支持で使用し、親綱を掛けて作業する
|  |  |  | ③足場板は3点支持で | [13 empty] | ・鉄筋は受け架台に仮結束する | [7 empty] | 作業員
| 5)Ｘ及びＹ方向の上端を |  |  | ①受け架台等に鉄筋を仮止めし | [13 empty] | ・脚立足場は、凹凸等を点検し、平坦な場所に | [7 empty] | 作業員
| 配筋する |  |  | ②高さ2ｍ以上は親綱を設け | [13 empty] | 3点支持で使用し、親綱を掛けて作業する
|  |  |  | ③安全帯を使用し |  |  |  | ・配筋時、重量でバランスを崩し足場から転落する
| 6)スターラップを配筋 |  |  | ①ピッチの割付を確認し |  |  |  | ・配筋時、重量でバランスを崩し足場から転落する | [9 empty] | ・脚立足場は、凹凸等を点検し、平坦な場所に | [7 empty] | 作業員
| する |  |  | ②フックの位置をそろえて | [13 empty] | 3点支持で使用し、親綱を掛けて作業する
③周囲の作業員に合図して
| 7)主筋とスターラップを |  |  | ①テコ使用時の合図を確認し
結束する
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
１種類毎に玉掛けすること
足場の組立て等作業
特別教育修了者が
組立て等を行うこと

## 作業手順書(基礎配筋（地中梁配筋）) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 基礎配筋（地中梁配筋）-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 荷受け端太角・荷締め番線・結束番線
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ・脚立（足場板併用）・たち馬・移動式クレーン | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 8)副筋と巾止め筋を |  |  | ①鉄筋運搬は声を掛け合って |  |  |  | ・運搬時、相番者との歩調が合わず鉄筋を落とし、手や | [9 empty] | ・鉄筋の運搬、移動は声を掛け合って作業する | [10 empty] | 18 | 5
| 結束する | [6 empty] | 足をはさむ | [20 empty] | 14 | 5
| 9)地中梁内の柱フープを | [27 empty] | 12 | 4
| 配筋、結束する | [27 empty] | 11 | 4
| 10)地中梁上に柱フープ |  |  | ①脚立足場を使用し |  |  |  | ・上部結束時、無理な姿勢で足場から転落する | [9 empty] | ・脚立足場上作業では親綱に安全帯を掛けて | [7 empty] | 作業員 |  |  | 10 | 4
| を配筋、結束する |  |  | ②足場板は3点支持で | [13 empty] | 作業する | [10 empty] | 9 | 4
|  |  |  | ③安全帯を使用して | [24 empty] | 8 | 3
| 11)スペーサーブロック |  |  | ①かぶりをよく見て | [24 empty] | 7 | 2
| を入れる | [27 empty] | 5 | 2
| 12)小梁主筋及び腹筋を | [27 empty] | 4 | 1
| 配筋する | [27 empty] | 3 | 1
| 13)小梁スターラップを |  |  | ①間隔、傾き、ねじれを直し |  |  |  | ・配筋時、荷の重量で鉄筋の間に手をはさむ | [9 empty] | ・重量によって2人作業とし、相方と声を掛け | [7 empty] | 作業員 |  |  | 2 | 1
| 配筋、結束する | [16 empty] | 合い作業する
14)スリーブ等の補強筋
を配筋、結束する
後始末作業 | 1)脚立、足場板を片付ける |  |  | ①所定の場所に
②整理整頓して
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(基礎配筋（フーチング配筋）)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 基礎配筋（フーチング配筋）-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 荷受け端太角・荷締め番線・結束番線
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ・脚立（足場板併用）・たち馬・移動式クレーン | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)新規入場者のﾁｪｯｸをする | [27 empty] | 18 | 5
| 2)有資格者を選任する | [27 empty] | 14 | 5
| 3)作業前打合せ | [27 empty] | 12 | 4
| 4)資機材の確認 | [27 empty] | 11 | 4
| 5)機械工具の点検 | [27 empty] | 10 | 4
| 6)作業足場、作業ｴﾘｱの点検 | [27 empty] | 9 | 4
本作業 | 1)組立方法を検討する |  |  | ①作業者全員で | [24 empty] | 8 | 3
| 2)サイズ、本数、ピッチ |  |  | ①作業者全員で | [24 empty] | 7 | 2
| を確認する |  |  | ②組立図で | [24 empty] | 5 | 2
| 3)材料を荷降しする | [27 empty] | 4 | 1
| 4)小運搬する |  |  | ①足場板、メッシュロードで |  |  |  | ・運搬時鉄筋に躓き又は踏み外し転倒する | [9 empty] | ・小運搬作業は足場板、メッシュロードで通路を | [7 empty] | 職長 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 安全通路を設け | [13 empty] | 設け運搬する。また、重量物又は長尺物の | [7 empty] | 作業員 |  |  | 2 | 1
|  |  |  | ②長尺物は2人で |  |  |  | ・2人作業時歩調が合わず荷を落とす | [9 empty] | 運搬は2人作業とし、声を掛け合い歩調を
|  |  |  | ③声を掛け合って | [13 empty] | 合わせて運搬する
| 5)上筋→縦筋→横筋の |  |  | ①足場板、メッシュロードを |  |  |  | ・作業床端で結束時、仕事に熱中し足を踏み外す | [9 empty] | ・足場板、メッシュロードで作業床を設け | [7 empty] | 作業員
| 順で結束する |  |  | 使用し | [13 empty] | 作業する
|  |  |  | ②相方の位置をよく見て |  |  |  | ・配筋時、鉄筋を振り回した時、相方に当たる | [9 empty] | ・長尺物を振り回す場合は、周囲の安全を | [7 empty] | 作業員
確認してから作業する
後始末作業 | 1)残材を片付ける |  |  | ①同じ種類ごとに |  |  |  | ・散乱した残材につまづいて転倒する | [9 empty] | ・不用材、残材は分別し、小物は袋に入れ
|  |  |  | ②番線で結束し | [13 empty] | 指定された場所に整理する
③小物は袋に入れて
| 2)仮設資材を整理する |  |  | ①指定場所に
②資材ごとに分け
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(基礎配筋（フーチング配筋）) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 基礎配筋（フーチング配筋）-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 荷受け端太角・荷締め番線・結束番線
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ・脚立（足場板併用）・たち馬・移動式クレーン | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
後始末作業 | 3)工具、道具を点検し |  |  | ①目視又は手に持って | [24 empty] | 18 | 5
| 整理する |  |  | ②指定場所に | [24 empty] | 14 | 5
| 4)作業終了報告をする |  |  | ①職長が | [24 empty] | 12 | 4
|  |  |  | ②元請係員に | [24 empty] | 11 | 4
[29 empty] | 10 | 4
[29 empty] | 9 | 4
[29 empty] | 8 | 3
[29 empty] | 7 | 2
[29 empty] | 5 | 2
[29 empty] | 4 | 1
[29 empty] | 3 | 1
[29 empty] | 2 | 1
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
４Ｓ
整 理
要るものと、いらないものを分ける。
いらないものは早く片付ける。
整 頓
要るものは、定められた場所に、使いやすく、
正しい置き方、安全な積み方で収める。
清 掃
残材料を元に戻す。通路や作業床をいつも掃除する。
要らないもの、ごみ、ほこりを取り除く。
清 潔
くず物、スクラップ、油ボロを早く作業場から取り除く。
水気、油、ガス、有害物など危険なもとになるものを除去する。

## 作業手順書(基礎配筋（ベース配筋）)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 基礎配筋（ベース配筋）-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 荷受け端太角・荷締め番線・結束番線
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ・脚立（足場板併用）・たち馬・移動式クレーン | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)新規入場者のﾁｪｯｸをする | [27 empty] | 18 | 5
| 2)有資格者を選任する | [27 empty] | 14 | 5
| 3)作業前打合せ | [27 empty] | 12 | 4
| 4)資機材の確認 | [27 empty] | 11 | 4
| 5)機械工具の点検 | [27 empty] | 10 | 4
| 6)作業足場、作業ｴﾘｱの点検 | [27 empty] | 9 | 4
| 7)親綱の取付を点検する |  |  | ①開口部及び作業床端の |  |  |  | ・開口部又は作業床端作業中、足を踏み外し墜落する | [9 empty] | ・開口部及び作業床端には、作業開始前、手摺 | [7 empty] | 職長 |  |  | 8 | 3
[18 empty] | 又は親綱を取付 安全帯を掛けて作業する | [10 empty] | 7 | 2
| 8)手摺を点検する |  |  | ①作業通路、昇降設備の | [24 empty] | 5 | 2
| 9)脚立の座りを点検する |  |  | ①1弾目に足を掛け |  |  |  | ・鉄筋等の凹凸等で脚立がぐらつき転落する | [9 empty] | ・脚立昇降時は、1段目に脚を掛け安定を確認 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 4 | 1
|  |  |  | ②設置場所の凹凸・勾配を | [13 empty] | する。また、脚立は3点支持で設置する | [10 empty] | 3 | 1
|  |  |  | ③3点支持を行い | [24 empty] | 2 | 1
本作業 | 1)玉掛けをする | [6 empty] | ・鉄筋の荷締めを忘れ玉掛けし、荷崩れを起こし | [9 empty] | ・鉄筋の玉掛け作業は小分けにし、荷締めし | [7 empty] | 玉掛け者
[8 empty] | 荷が落下する | [9 empty] | 2本吊りで作業する。また、作業場所が狭く
| 2)組立方法を検討する |  |  | ①組立図で | [13 empty] | 縦吊りが必要な場合は吊り袋を使用する
②難しい箇所の
| 3)墨のチェックをする |  |  | ①図面と合わせ
| 4)ベース筋を運搬する |  |  | ①玉掛け作業をして |  |  |  | ・鉄筋の荷締めを忘れ玉掛けし、荷崩れを起こし荷が | [9 empty] | ・鉄筋は作業をしやすくするため端太角等の上に | [7 empty] | 玉掛け者
[8 empty] | 落下する | [9 empty] | 仮置きする | [7 empty] | 作業員
| 5)サイズ、本数、ピッチ |  |  | ①図面と照合して
をチェックする
| 6)主筋(下筋)副筋(上筋) |  |  | ①図面で主筋方向を決め |  |  |  | ・配筋時、配筋済みの鉄筋又は、段差により躓き、 | [9 empty] | ・段差には足場板等で段差を養生する | [7 empty] | 作業員
| を配筋する | [6 empty] | 転倒する
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
１種類毎に玉掛けすること

## 作業手順書(基礎配筋（ベース配筋）) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 基礎配筋（ベース配筋）-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 荷受け端太角・荷締め番線・結束番線
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ・脚立（足場板併用）・たち馬・移動式クレーン | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 移動式クレーン運転士・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 7)結束する |  |  | ①段差を見て | [24 empty] | 18 | 5
|  |  |  | ②結束番線で | [24 empty] | 14 | 5
| 8)スペーサーを入れる |  |  | ①かぶりを見て | [24 empty] | 12 | 4
|  |  |  | ②均等に | [24 empty] | 11 | 4
後始末作業 | 1)残材を片付ける |  |  | ①同じ種類ごとに |  |  |  | ・整理不足の残材に躓いて転倒する | [9 empty] | ・不用材、残材は分別し、小物は袋に入れ | [7 empty] | 作業員 |  |  | 10 | 4
|  |  |  | ②番線で結束し | [13 empty] | 指定された場所に整理する | [10 empty] | 9 | 4
|  |  |  | ③小物は袋に入れて | [24 empty] | 8 | 3
| 2)仮設資材を整理する |  |  | ①指定場所に | [24 empty] | 7 | 2
|  |  |  | ②資材ごとに分け | [24 empty] | 5 | 2
| 3)工具、道具を点検し |  |  | ①目視又は触れて | [24 empty] | 4 | 1
| 整理する |  |  | ②指定場所に | [24 empty] | 3 | 1
| 4)作業終了報告をする |  |  | ①職長が | [24 empty] | 2 | 1
②元請係員に
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
４Ｓ
整 理
要るものと、いらないものを分ける。
いらないものは早く片付ける。
整 頓
要るものは、定められた場所に、使いやすく、
正しい置き方、安全な積み方で収める。
清 掃
残材料を元に戻す。通路や作業床をいつも掃除する。
要らないもの、ごみ、ほこりを取り除く。
清 潔
くず物、スクラップ、油ボロを早く作業場から取り除く。
水気、油、ガス、有害物など危険なもとになるものを除去する。