## 作業手順書 鉄骨建て方①
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄骨建て方作業① | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｼｬｰﾚﾝﾁ・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 鉄骨組立等作業主任者・玉掛業務(1t以上)・ｶﾞｽ溶接作業者･高所作業車運転(10ｍ以上･未満) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
建方前作業 | 1)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを埋込む |  |  | ①位置がずれないように |  |  |  | 部材と工具で手指を挟まれる | [9 empty] | 革手袋を使用して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 18 | 5
| 2)ｺﾝｸﾘｰﾄを打設する |  |  | ①ﾎﾞﾙﾄに触れないように |  |  |  | 梁･ｽﾗﾌﾞ筋上で転倒する | [9 empty] | ﾒｯｼｭﾛｰﾄﾞを敷き並べて作業する | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 14 | 5
| 3)ﾍﾞｰｽ下地をつくる |  |  | ①無収縮ﾓﾙﾀﾙを使用して ②レベルを確認しながら |  |  |  | 転倒によりｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄや柱主筋に激突する | [9 empty] | 柱鉄筋頭部を養生(ｷｬｯﾌﾟ取付等)して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 12 | 4
事前準備作業 | ・事前打合せの実施 | [6 empty] | 足場から墜落する | [9 empty] | 墜落防止設備を先行設置して作業する | [7 empty] | 職長 |  |  | 11 | 4
| ・作業床の整理整頓 ①不要材の片付け ②開口部養生 ③足場･通路の整備 | [6 empty] | 足場から墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 職長 |  |  | 10 | 4
[8 empty] | 開口部から墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 9 | 4
[8 empty] | 床端部から墜落する | [9 empty] | 作業開始前のKYKを実施して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 8 | 3
[8 empty] | 床端部から墜落する | [20 empty] | 7 | 2
| ・飛来･落下防止設備を整備する | [27 empty] | 5 | 2
| ・墜落防止設備を整備する | [27 empty] | 4 | 1
| ・荷取りステージ･ヤード | [27 empty] | 3 | 1
| ・仮受け構台を設置する |  |  | ①水平な場所に ②ｶﾞﾀﾂｷがないように |  |  |  | 構台組立資材が崩壊する | [9 empty] | 構台資材の重量を確認して作業する | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 2 | 1
[8 empty] | 構台組立資材が崩壊する | [9 empty] | 構台強度を確認して作業する | [7 empty] | 作業主任者
| ・地組架台･構台を設置する | [6 empty] | 構台組立資材が崩壊する | [9 empty] | 架台、構台資材を固定して仮置きする | [7 empty] | 作業主任者
・使用資機材･工具を用意する
・電源・溶接設備を準備する
・ﾍﾞｰｽ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを確認する
鉄骨荷降ろし･仮置き | 1)ｸﾚｰﾝの誘導･据付けを行う |  |  | ①誘導者の指示に従い |  |  |  | ｸﾚｰﾝの搬入で第三者に激突する | [9 empty] | 誘導者を配置してｸﾚｰﾝを搬入する | [7 empty] | 作業主任者
| 2)ﾄﾗｯｸを誘導する |  |  | ①誘導者の指示に従い |  |  |  | ﾄﾗｯｸの搬入で第三者を巻き込む | [9 empty] | 誘導者を配置してｸﾚｰﾝを搬入する | [7 empty] | 作業主任者
| 3)立入り禁止措置を行う |  |  | ①ｶﾗｰｺｰﾝとｺｰﾝﾊﾞｰで ②ｸﾚｰﾝの旋回範囲を |  |  |  | 重機の搬入で作業者を巻き込む | [9 empty] | 事前に立入禁止措置をして搬入する | [7 empty] | 作業主任者
[8 empty] | 重機の搬入で作業者を巻き込む | [9 empty] | 誘導者を配置して搬入する | [7 empty] | 作業主任者
| 4)積荷の荷姿を確認する |  |  | ①吊り上げる順番を確認して ②荷台に親綱を張る |  |  |  | 積荷が荷崩れして人に当たる | [9 empty] | 積荷状況を確認して作業を開始する | [7 empty] | 作業指揮者
[8 empty] | 積荷が荷崩れして人に当たる | [9 empty] | 荷崩れ防止措置を行って玉掛けする | [7 empty] | 玉掛者
| 5)玉掛けを行う |  |  | ①ﾊﾞｰﾙで隙間をあけながら ②玉掛けﾜｲﾔｰを使用して
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書 鉄骨建て方②
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄骨建て方作業② | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｼｬｰﾚﾝﾁ・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 鉄骨組立等作業主任者・玉掛業務(1t以上)・ｶﾞｽ溶接作業者･高所作業車運転(10ｍ以上･未満) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
鉄骨荷降ろし･仮置き | 6)地切り･巻上げを行う |  |  | ①30㎝巻き上げて ②介錯ﾛｰﾌﾟで荷振れを抑えて |  |  |  | 鉄骨に挟まれる | [9 empty] | 地切り直後一端停止して荷振れを抑える | [7 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ |  |  | 18 | 5
[8 empty] | 荷台上から転落する | [9 empty] | 地切り時に人払いを行って荷を吊る | [7 empty] | 作業指揮者 |  |  | 14 | 5
[8 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝが転倒する | [9 empty] | 吊荷重量が定格荷重に対して過大でないか確認して玉掛け作業を行う | [7 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ |  |  | 12 | 4
[8 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝが転倒する | [9 empty] | 敷鉄板を敷いてｸﾚｰﾝを設置する | [7 empty] | 作業指揮者 |  |  | 11 | 4
| 7)旋回移動する |  |  | ①合図者の合図に従って ②吊荷から目を離さず |  |  |  | 移動式ｸﾚｰﾝが転倒する | [9 empty] | 吊荷重量が定格荷重に対して過大でないか確認して玉掛け作業を行う | [7 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ |  |  | 10 | 4
[8 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝが転倒する | [9 empty] | 敷鉄板を敷いてｸﾚｰﾝを設置する | [7 empty] | 作業指揮者 |  |  | 9 | 4
| 8)吊荷を巻下げる |  |  | ①作業員へ合図を送りながら |  |  |  | 鉄骨に激突される | [9 empty] | 相番者の位置を確認して巻下げる | [7 empty] | 合図者 |  |  | 8 | 3
[8 empty] | 鉄骨に激突される | [9 empty] | 吊荷下の人払いを行って玉掛け作業を行う。 | [7 empty] | 作業指揮者 |  |  | 7 | 2
| 9)吊荷を一旦停止する |  |  | ①ゆっくりと ②荷がぶれないように |  |  |  | 鉄骨に挟まれる | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 5 | 2
| 10)枕木配置を修正する | [6 empty] | 鉄骨材が転倒して挟まれる | [9 empty] | 枕木に載る場所の安定を確認して降ろす | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 4 | 1
| 11)吊荷を着地する | [6 empty] | 鉄骨材が転倒して挟まれる | [9 empty] | 鉄骨材の動きを確認して着地させる | [7 empty] | 合図者 |  |  | 3 | 1
| 12)吊荷の安定を確認する |  |  | ①ﾜｲﾔｰを張ったまま |  |  |  | 鉄骨材が転倒して挟まれる | [9 empty] | 鉄骨材を固定して転倒を防止する | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 2 | 1
| 13)玉掛けﾜｲﾔｰを取外す | [6 empty] | 鉄骨材が転倒して挟まれる | [9 empty] | 鉄骨材を動揺させないで玉掛けを外す | [7 empty] | 玉掛者
| 14)玉掛けﾜｲﾔｰの巻上げ |  |  | ①玉掛けﾜｲﾔｰの接触を確認しながら |  |  |  | 鉄骨材が転倒して挟まれる | [9 empty] | 吊り治具やﾜｲﾔｰを保持して鉄骨への引っ掛りを防止する | [7 empty] | 玉掛者
柱建て方 | 1)仮設部材、 ﾋﾟｰｽ類を先付けする | [6 empty] | 先付け部分が外れて落下する | [9 empty] | 先付けﾋﾟｰｽや仮設部材の固定(溶接状況、ピンの差込み、ﾎﾞﾙﾄの締り等)を確認して作業する | [7 empty] | 作業者
| 2)柱の玉掛け建起しを 行う |  |  | ①合図者の合図に従って ②周辺の人払いを確認して |  |  |  | 柱材が落下する | [9 empty] | 吊治具の引っ掛りやﾜｲﾔｰのﾖﾘの有無を 確認して吊上げる | [7 empty] | 玉掛者
柱建て方 | [7 empty] | 柱材が荷振れ･回転して人に当たる | [9 empty] | ﾌﾞｰﾑ先端位置(ﾌｯｸ位置)を重心の真上に移動して吊上げる | [7 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
[8 empty] | 柱材が落下する | [9 empty] | 建起し周囲の立入禁止措置を行って建起す | [7 empty] | 作業主任者
[8 empty] | 柱材が落下する | [9 empty] | ﾜｲﾔｰ･治具の点検を行って玉掛け作業を行う(ｶﾑ式禁止) | [7 empty] | 玉掛者
| 3)柱を建て込む |  |  | ①合図者の合図に従って ②ﾎﾞﾙﾄを確実に締めて |  |  |  | 柱材に激突される | [9 empty] | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、柱ｼﾞｮｲﾝﾄ上で吊荷を一旦停止して建入れる | [7 empty] | 合図者
[8 empty] | 柱材に激突される | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者
[8 empty] | 柱が倒壊する | [9 empty] | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ締付けを確認して建入れる | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | 柱が倒壊する | [9 empty] | 歪直しﾜｲﾔｰを張って保持する(必要時) | [7 empty] | 作業者
| 4)玉掛けﾜｲﾔｰを外す |  |  | ①控のﾛｰﾌﾟを固定してから |  |  |  | 柱から墜落する | [9 empty] | 安全ﾌﾞﾛｯｸやﾛﾘｯﾌﾟを使用して昇降する | [7 empty] | 作業者
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書 鉄骨建て方③
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄骨建て方作業③ | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｼｬｰﾚﾝﾁ・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 鉄骨組立等作業主任者・玉掛業務(1t以上)・ｶﾞｽ溶接作業者･高所作業車運転(10ｍ以上･未満) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
地組み | ・柱、大梁、小梁、間柱 | [27 empty] | 18 | 5
| ・ﾄﾗｽ材、複合床 | [27 empty] | 14 | 5
| ・仮設物、ﾋﾟｰｽ類、小物 | [27 empty] | 12 | 4
| 1)地組ﾔｰﾄﾞを整備する |  |  | ①水平な場所に |  |  |  | ﾔｰﾄﾞ床面で転倒する | [9 empty] | 事前に床段差を解消して作業する | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 11 | 4
| 2)地組架台･足場･構台 を組立てる |  |  | ①ぐらつきがないように |  |  |  | 転倒して墜落する | [9 empty] | 組立て時に足場を確保して作業する | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 10 | 4
[8 empty] | 転倒して墜落する | [9 empty] | 足場の点検を行って作業を開始する | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 9 | 4
| 3)鉄骨材据付け･組立てを行う |  |  | ①緊結金具で固定して |  |  |  | 鉄骨材が倒れて挟まれる | [9 empty] | 架台上の鉄骨材の転倒防止措置を行って仮固定する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 8 | 3
| 4)地組材を揚重する |  |  | ①合図者の合図に従って ②介錯ﾛｰﾌﾟを使用して |  |  |  | 荷が振れて激突される | [9 empty] | 部材の重心確認と表示を行って吊上げる | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 7 | 2
[8 empty] | 荷が振れて激突される | [9 empty] | 地切時の人払いを行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 5 | 2
大梁の取付 | 1)仮設設備、 同時揚重資材 を取付ける |  |  | ①固定状況を確認して |  |  |  | 仮設部材等が落下する | [9 empty] | 先付けﾋﾟｰｽや仮設部材の固定(溶接状況、ﾋﾟﾝの差込み、ﾎﾞﾙﾄの締り等)を確認して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 4 | 1
[8 empty] | 同時揚重資材が落下する | [9 empty] | 同時揚重資材を固定して吊上げる | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 3 | 1
[8 empty] | 同時揚重資材が落下する | [9 empty] | 吊荷下の人払いを行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 2 | 1
[8 empty] | 梁材が倒れる | [9 empty] | 梁材の転倒防止措置を行って玉掛けする | [7 empty] | 玉掛者
| 2)玉掛けを行う |  |  | ②吊り金具を取付けて ②玉掛けﾜｲﾔｰを使用して |  |  |  | 梁材が落下する | [9 empty] | 適切な吊治具を使用して吊上げる | [7 empty] | 玉掛者
[8 empty] | 梁材が落下する | [9 empty] | ﾜｲﾔｰ･治具の点検を行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 玉掛者
[8 empty] | 梁材が落下する | [9 empty] | 吊荷下の人払いを行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 作業主任者
| 3)地切りを行う |  |  | ①30㎝巻き上げて ②介錯ﾛｰﾌﾟを持って |  |  |  | 梁の回転や振れによって挟まれる | [9 empty] | 相番者の動作を確認して合図する | [7 empty] | 合図者
[8 empty] | 梁の回転や振れによって挟まれる | [9 empty] | 地切時の人払いを行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 作業主任者
[8 empty] | 梁の回転や振れによって挟まれる | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者
| 4)巻上げる |  |  | ①介錯ﾛｰﾌﾟで荷ぶれを押えながら ②吊荷の下から離れて |  |  |  | 梁の回転や振れによって激突される | [9 empty] | 相番者の動作を確認して合図する | [7 empty] | 合図者
[8 empty] | 梁の回転や振れによって激突される | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者
[8 empty] | 梁の回転や振れによって激突される | [9 empty] | 鎧吊時は上下高さ間隔を確保して吊る | [7 empty] | 玉掛者
| 5)取付場所に移動する |  |  | ①昇降方法を確認して |  |  |  | 柱昇降時に墜落する | [9 empty] | 安全ﾌﾞﾛｯｸを使用して昇降する | [7 empty] | 作業者
| 6)大梁を取付場所に移動する |  |  | ①合図者の合図に従って ②人払いを確認して |  |  |  | 梁に激突される | [9 empty] | 見込合図を避けて目視確認して吊込む | [7 empty] | 合図者
[8 empty] | 梁に激突される | [9 empty] | 微速運転を行って吊込む | [7 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書 鉄骨建て方④
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄骨建て方作業④ | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｼｬｰﾚﾝﾁ・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 鉄骨組立等作業主任者・玉掛業務(1t以上)・ｶﾞｽ溶接作業者･高所作業車運転(10ｍ以上･未満) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
大梁の取付 | 7)仮ﾎﾞﾙﾄを締める | [6 empty] | 取付･移動時に墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 18 | 5
[8 empty] | 鉄骨が倒壊 | [9 empty] | ﾎﾞﾙﾄ本数2本かつ1/3以上で仮締めする | [7 empty] | 作業者 |  |  | 14 | 5
| 8)玉掛けﾜｲﾔｰを巻下げ、 取外す |  |  | ①先行して親綱を張る |  |  |  | 取付･移動時に墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 12 | 4
| 9)玉掛けﾜｲﾔｰを巻上げ、 旋回する |  |  | ①ﾜｲﾔｰの引っ掛かりに注意して |  |  |  | 吊治具に激突される | [9 empty] | 外した玉掛けﾜｲﾔｰ、吊治具を保持してゆっくり巻上げを開始する | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 11 | 4
小梁の取付 | 1)仮設設備、 同時揚重資材 を取付ける |  |  | ①先行して水平ネットを張る ②固定状況を確認して |  |  |  | 仮設部材等が落下する | [9 empty] | 先付けﾋﾟｰｽや仮設部材の固定(溶接状況、ピンの差込み、ﾎﾞﾙﾄの締り等)を確認して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 10 | 4
[8 empty] | 同時揚重資材が落下する | [9 empty] | 同時揚重資材を固定して吊上げる | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 9 | 4
小梁の取付 | [7 empty] | 同時揚重資材が落下する | [9 empty] | 吊荷下の人払いを行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 8 | 3
[8 empty] | 梁材が倒れる | [9 empty] | 梁材の転倒防止措置を行って吊上げる | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 7 | 2
| 2)玉掛けを行う |  |  | ①吊り金具を取り付けて ②玉掛けﾜｲﾔｰを使用して |  |  |  | 梁材が落下する | [9 empty] | ﾜｲﾔｰ･治具の点検を行って玉掛け作業を行う(ｶﾑ式禁止) | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 5 | 2
[8 empty] | 梁材が落下する | [9 empty] | 吊荷下の人払いを行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 4 | 1
| 3)地切りを行う |  |  | ①30㎝巻き上げて ②介錯ﾛｰﾌﾟを持って |  |  |  | 梁の回転や振れによって挟まれる | [9 empty] | 地切時の人払いを行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 3 | 1
[8 empty] | 梁の回転や振れによって挟まれる | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 2 | 1
[8 empty] | 梁の回転や振れによって挟まれる | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者
| 4)巻上げる |  |  | ①介錯ﾛｰﾌﾟで荷振れを抑えながら ②吊荷の下から離れて |  |  |  | 梁の回転や振れによって激突される | [9 empty] | 相番者の動作を確認して合図する | [7 empty] | 合図者
[8 empty] | 梁の回転や振れによって激突される | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者
[8 empty] | 梁の回転や振れによって激突される | [9 empty] | 鎧吊時は上下高さ間隔を確保して吊る | [7 empty] | 玉掛者
| 5)小梁取付場所に移動する |  |  | ①昇降や移動方法を確認して |  |  |  | 柱昇降時に墜落する | [9 empty] | 安全ﾌﾞﾛｯｸを使用して昇降する | [7 empty] | 作業者
| 6)小梁を取付場所に移動する |  |  | ①合図者の合図に従って ②人払いを確認して |  |  |  | 梁に激突される | [9 empty] | 見込合図を避けて目視確認して吊込む | [7 empty] | 合図者
[8 empty] | 梁に激突される | [9 empty] | 微速運転を行って吊込む | [7 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
| 7)仮ﾎﾞﾙﾄを締める | [6 empty] | 取付･移動時に墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | 鉄骨が倒壊する | [9 empty] | ﾎﾞﾙﾄ本数2本かつ1/3以上で仮締めする | [7 empty] | 作業者
| 8)親綱の張り渡し |  |  | ①確実に緊張を加えて |  |  |  | 取付･移動時に墜落する | [9 empty] | 柱に安全帯を掛けたままで張る | [7 empty] | 作業者
| 9)玉掛けﾜｲﾔｰを巻下げ、取外す | [6 empty] | 取付･移動時に墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者
| 10)玉掛けﾜｲﾔｰを巻上げ 旋回する |  |  | ①ﾜｲﾔｰの引っかかりに注意して |  |  |  | 吊治具に激突される | [9 empty] | 外した玉掛けﾜｲﾔｰ、吊治具を保持してゆっくり巻上げを開始する | [7 empty] | 玉掛者
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書 鉄骨建て方⑤
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄骨建て方作業⑤ | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｼｬｰﾚﾝﾁ・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 鉄骨組立等作業主任者・玉掛業務(1t以上)・ｶﾞｽ溶接作業者･高所作業車運転(10ｍ以上･未満) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
小物の取付 | 1)母屋･胴縁･間柱を取付ける |  |  | ①親綱の緊張を事前に行って |  |  |  | 取付時に墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 18 | 5
[8 empty] | 取付時に墜落する | [9 empty] | 近道行動をしないで昇降設備を使用する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 14 | 5
各種先行取込み | ･在来水平吊足場材を取込む |  |  | ①置き場所を確認しながら ②親綱の設置を確認して |  |  |  | 取込み部材が落下する | [9 empty] | 複数資材は結束して吊込む | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 12 | 4
| ･荷取ｽﾃｰｼﾞ材を取込む | [6 empty] | 梁が崩壊する | [9 empty] | 梁上に重量物を載せる時はﾎﾞﾙﾄを本締めして載せる | [7 empty] | 作業者 |  |  | 11 | 4
| ･通路･桟橋材を取込む | [6 empty] | 梁が崩壊する | [9 empty] | 梁上に重量物を載せる時はﾎﾞﾙﾄを本締めして載せる | [7 empty] | 作業者 |  |  | 10 | 4
| ・ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ材を取込む | [6 empty] | 梁が崩壊する | [9 empty] | 1ｽﾊﾟﾝ当たり1箇所積載で吊込む | [7 empty] | 作業者 |  |  | 9 | 4
| ・その他(水平・垂直ﾈｯﾄ等)を取込む | [6 empty] | 身を乗り出して墜落する | [9 empty] | 事前に親綱を設置して作業する | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 8 | 3
足場架け | 1)吊枠(篭)足場を揚重・運搬する |  |  | ①親綱の設置を確認して |  |  |  | 足を踏外して墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 7 | 2
| 2)吊枠(篭)足場を組立てる | [6 empty] | ﾊﾞﾗﾝｽを崩して墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 5 | 2
水平･垂直養生ﾈｯﾄ張り | ･垂直ﾈｯﾄを張る |  |  | ①親綱の設置を確認して |  |  |  | 身を乗り出して墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 4 | 1
| ･水平ﾈｯﾄを張る | [6 empty] | 身を乗り出して墜落する | [9 empty] | 垂直ﾈｯﾄを柱建方後先行して取付ける | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 3 | 1
歪み直し | 1)使用資材の準備 | [6 empty] | ﾜｲﾔｰ、ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸが破断する | [9 empty] | 使用前に点検を行って作業に入る | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 2 | 1
| 2)建て入れﾁｪｯｸの段取り | [6 empty] | 足を踏外して墜落する | [9 empty] | 安全ﾌﾞﾛｯｸやﾛﾘｯﾌﾟを使用して昇降する | [7 empty] | 作業者
| 3)ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸの取付 | [6 empty] | 足を踏外して墜落する | [9 empty] | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟを柱建方後先行して取付ける | [7 empty] | 作業主任者
[8 empty] | 緊張時に横振れや反発をする | [9 empty] | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの絞りを確認して作業する | [7 empty] | 作業者
| 4)歪みを修正する |  |  | ①ﾜｲﾔｰの状況を確認して |  |  |  | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟが破断する | [9 empty] | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの緊張の状態を確認して緊張する | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟが破断する | [9 empty] | 周辺区域を立入禁止して緊張する | [7 empty] | 作業主任者
| 5)本締め後、ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟを撤去する |  |  | ①昇降方法を確認して |  |  |  | 柱昇降時に墜落する | [9 empty] | 安全ﾌﾞﾛｯｸやﾛﾘｯﾌﾟを使用して昇降する | [7 empty] | 作業者
建方後片付 | ･梁上残資材を固定し、 片付ける |  |  | ①必要資材を確認して |  |  |  | ﾊﾞﾗﾝｽを崩して梁から墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | 小物部材がこぼれて落下する | [9 empty] | 小物は布袋を使用して荷降しする | [7 empty] | 作業者
| ･荷取りﾔｰﾄﾞを片付ける | [6 empty] | 残材等につまづいて転倒する | [9 empty] | 残材を片付けて作業場所を確保する | [7 empty] | 作業者
| ･荷取りｽﾃｰｼﾞ上を 片付ける | [6 empty] | ﾊﾞﾗﾝｽを崩して床端部から墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | 小物部材がこぼれて落下する | [9 empty] | 小物は布袋を使用して荷降しする | [7 empty] | 作業者
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張り①
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張り作業① | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 玉掛業務(1t以上･未満)・ｶﾞｽ溶接作業者･(焼抜栓溶接講習修了証･ﾋﾙﾃｨ発射打込鋲施工技術認定証) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
前工程 | ①ﾃﾞｯｷ受け取付け ･鉄骨製作時に柱周り、梁ｼﾞｮｲﾝﾄ部に注意して取付 | [27 empty] | 18 | 5
[29 empty] | 14 | 5
| ②搬入手配 ･原則として階別、ﾌﾞﾛｯｸ別に梱包して搬入 | [27 empty] | 12 | 4
[29 empty] | 11 | 4
準備作業 | ①作業前ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ | [27 empty] | 10 | 4
| ･役割分担,方法,手順の確認 | [27 empty] | 9 | 4
| ･有資格者の配置 | [27 empty] | 8 | 3
| ･高所作業時の適正配置 | [27 empty] | 7 | 2
| ･安全指示 | [27 empty] | 5 | 2
| ･保護具の点検,KY他 | [27 empty] | 4 | 1
| ･関連他職との打合せ | [27 empty] | 3 | 1
| ②使用工具の点検 | [27 empty] | 2 | 1
③溶接機の設置
④作業場所の確認
･安全ﾈｯﾄの張り具合
･親綱の設置状況
･通路,昇降設備等
･火気使用場所周辺の状況
･使用材料仮置き場の状況
⑤火気使用届の提出
⑥立入り禁止措置
材料搬入 | ①搬入時の立会い ･指示通りの材料,数量 か確認する
| ②車両を誘導する |  |  | ①誘導者を配置して |  |  |  | 車両に作業車が激突される | [9 empty] | 誘導者を配置して搬入する | [7 empty] | 職長
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張り②
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張り作業② | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 玉掛業務(1t以上･未満)・ｶﾞｽ溶接作業者･(焼抜栓溶接講習修了証･ﾋﾙﾃｨ発射打込鋲施工技術認定証) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
材料搬入 | ③ﾃﾞｯｷ材の梱包状態 を確認する |  |  | ①横方を確認しながら ②指示通りの状態か | [24 empty] | 18 | 5
| ④材料を荷揚げする |  |  | ①合図者の合図に従って ②人払いを確認して |  |  |  | ﾜｲﾔｰが切れて吊荷が落下する | [9 empty] | ﾜｲﾔｰ･治具の点検を行って玉掛け作業を行う | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 14 | 5
[8 empty] | ﾜｲﾔｰが切れて吊荷が落下する | [9 empty] | 吊荷下の人払いを行って作業する | [7 empty] | 職長 |  |  | 12 | 4
[8 empty] | 玉掛け不良で吊荷が落下する | [9 empty] | 有資格者によって玉掛けをする | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 11 | 4
[8 empty] | 玉掛け不良で吊荷が落下する | [9 empty] | 変形が起きないように当てもの等をする | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 10 | 4
[8 empty] | 合図不良で吊荷が人に当たる | [9 empty] | 合図者は玉掛け有資格者の中から選ぶ | [7 empty] | 職長 |  |  | 9 | 4
[8 empty] | 合図不良で吊荷が人に当たる | [9 empty] | 介錯ﾛｰﾌﾟを使用して荷を誘導する | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 8 | 3
[8 empty] | 合図不良で吊荷が人に当たる | [9 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰからよく見える位置取りをして合図する | [7 empty] | 合図者 |  |  | 7 | 2
[8 empty] | 荷崩れして材料が落下する | [9 empty] | ｽﾁｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞで荷を結束する | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 5 | 2
[8 empty] | 荷崩れして材料が落下する | [9 empty] | 定格荷重以内を守って荷を吊る | [7 empty] | 玉掛者 |  |  | 4 | 1
デッキプレート張り･敷込 | ①梁上の清掃 ･梁上の水分、ごみ、 砂等を除去する ･降雨後は溶接部の 乾きを確認する | [6 empty] | ﾊﾞﾗﾝｽを崩して梁から墜落する | [9 empty] | 親綱を先行設置して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 3 | 1
[8 empty] | ﾊﾞﾗﾝｽを崩して梁から墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 2 | 1
②ﾃﾞｯｷ受材確認 ･柱周り、梁ｼﾞｮｲﾝﾄ部
| ③ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄを小運搬 し、配置する |  |  | ①開口部に正対しながら ②安全帯ﾌｯｸを掛けかえながら |  |  |  | 開口部から墜落する | [9 empty] | 親綱を先行設置して作業する | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | 開口部から墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | 開口部から墜落する | [9 empty] | 小運搬、敷込みは2人1組で行う | [7 empty] | 作業車
| ③ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄを小運搬し、配置する | [6 empty] | 開口部から墜落する | [9 empty] | 声を掛け合って配置する | [7 empty] | 作業者
[8 empty] | ﾃﾞｯｷを張り終わった床端部の開口部から墜落する | [9 empty] | 手摺を設置し墜落を防止する | [7 empty] | 職長
[8 empty] | ﾃﾞｯｷを張り終わった床端部の開口部から墜落する | [9 empty] | 立入禁止措置を行って墜落を防止する | [7 empty] | 職長
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張り③
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張り作業③ | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴 等
使 用 機 材・工 具 |  |  | ｳｪﾙﾀﾞ-・ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ・ｶﾞｽ溶接機 等 | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 玉掛業務(1t以上･未満)・ｶﾞｽ溶接作業者･(焼抜栓溶接講習修了証･ﾋﾙﾃｨ発射打込鋲施工技術認定証) ｱｰｸ溶接等の業務・研削砥石取替え等の業務・足場の一部組立･解体等特別教育 等
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
デッキプレート張り･敷込 | ④切断加工を行う ･機械的切断加工 (ｼｬｰｶｯﾀｰ、高速 ｶｯﾀｰ、ﾆﾌﾞﾗｰ等を 使用する) ･ｶﾞｽ切断の場合は 小口をｻﾝﾀﾞｰ掛け する |  |  | ①刃のｶﾊﾞｰを確認して ②電気配線を整理しながら |  |  |  | 工具の刃に接触して切傷を負う | [9 empty] | 安全装置の点検を行って使用する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 18 | 5
[8 empty] | 工具の刃に接触して切傷を負う | [9 empty] | 安定した姿勢で作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 14 | 5
[8 empty] | 破片が飛んで目を負傷する | [9 empty] | 保護ﾒｶﾞﾈを着用して切断作業をする | [7 empty] | 作業者 |  |  | 12 | 4
[29 empty] | 11 | 4
| ⑤溶接 ･ﾃﾞｯｷと鉄骨梁を 短辺方向小口部に ｱｰｸｽﾎﾟｯﾄ溶接を行う |  |  | ①開口部に正対しながら ②他の作業員の立入りに注意して |  |  |  | 溶接機により感電する | [9 empty] | 絶縁保護具を使用して溶接する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 10 | 4
[8 empty] | 火花により火災が発生する | [9 empty] | 可燃物を養生して火気を使用する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 9 | 4
[8 empty] | 火花により火災が発生する | [9 empty] | 消火器を設置して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 8 | 3
[8 empty] | 未溶接のﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄに乗って墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 7 | 2
[8 empty] | 未溶接のﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄに乗って墜落する | [9 empty] | 1ｽﾊﾟﾝごとに溶接を行って次へ移動する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 5 | 2
| ⑥ｺﾝｸﾘｰﾄ止めを取付ける | [27 empty] | 4 | 1
スタッド溶接 | ･打撃曲げ試験を行う |  |  | ①親綱の設置を確保して ②下部の立入りを禁止して |  |  |  | 火花により火災が発生する | [9 empty] | 可燃物を養生して火気を使用する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 3 | 1
[8 empty] | 火花により火災が発生する | [9 empty] | 消火器を設置して作業する | [7 empty] | 作業者 |  |  | 2 | 1
[8 empty] | 開口部から墜落する | [9 empty] | 開口部に手摺を設置して作業する | [7 empty] | 職長
[8 empty] | 開口部から墜落する | [9 empty] | 安全帯使用を相互に監視して作業する | [7 empty] | 作業者
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】